## TranThiPhuongThuy
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Add muilti group |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A5 Them nhieu nhom.xlsx | Do we need to check format inline? I think that will make user easy to know their mistake and fix it |  | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Do we must add manager when create new group? We think that would be easy for user |  | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
2 | Add new user |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A6 Them nguoi dung.xlsx | Do we need a pop up if add user don't success or succuess? I suggest to show pop up to let user know if they do right or not |  | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Do we cursor point to next column if user insert right value? I suggest, that would reduce user's time |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Do we need to show other's user password, because it's already hashing ? I suggest not that would make theirs account more privacy |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Can we add user to group at this time or later, I suggest we must add each user to suitable group to reduce admin's time |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
3 | Change password |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A7 Doi mat khau.xlsx | Can admin change user password? I suggest no, because that not private. I suggest we must let user change its password via email. |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | After change password, do user need to notify if their password was changed ? I suppose yes, to let them know |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
4 | Dashboard Group management |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A13 Dashboard Quan ly Group.xlsx | When click on update, can we update inline or show a popup? We suppose to update via pop-up and save each group when some thing change |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Do we need confirm dialog when user delete a group? We suppose yes, that make sure user not click wrong |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
2 |  |  |  |  | when click "add group", we gonna go to another tab to complete "add group form" or dialog, we suggest another tab |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | When click "Move Group" can we just show a dialog, that would make UI more friendly and user gonna love that |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
[5 empty] | Show 3 group on each page or more, we suppose 3 is enough that wouldn't make user feel overload |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
3 |  |  |  |  | Do we need to show manager name on each group? We suppose yes, that would make user no confuse |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.2.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Move user |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A12 Chuyen nguoi dung.xlsx | Do we need to show pop up when this they success or fail on moving user? We suppose yes |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.2.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
4 | Move group |  |  | HKS_ScreenDesign_I. Quan tri he thong A11 Chuyen nhom.xlsx | Do we need to show pop up when this they success or fail on moving user? We suppose yes |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.3.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## NguyenQuangTruong
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
32 | Quản lý sự kiện | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Hình ảnh | Giới hạn dung lượng dữ liệu ảnh được đưa lên là bào nhiêu? | Tùy theo người dùng yêu cầu. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
33 | Quản lý sự kiện | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Hình ảnh | Kiểu file ảnh nào được chấp nhận? | Theo yêu cầu người dùng. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
34 | Quản lý tin tức | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Search | Có thể nhập tối đa bao nhiêu ký tự. | Không giới hạn ký tự được nhập. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
35 | Quản lý tin tức | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Search | Có hiện ra lịch sử người dùng đã từng nhập? | Có. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
36 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Title | Có được nhập ký tự đặc biệt không? | Được phép nhập ký tự đặc biệt. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
37 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Title | Được nhập tối đa bao nhiêu ký tự? | Không giới hạn ký tự được nhập. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
38 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Avatar(Choose file) | Giới hạn dung lượng dữ liệu ảnh được đưa lên là bào nhiêu? | Tùy theo người dùng yêu cầu. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
39 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Avatar(Choose file) | Kiểu file ảnh nào được chấp nhận? | Theo yêu cầu người dùng. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
40 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Description | Có được nhập ký tự đặc biệt không? | Có. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
41 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Description | Được nhập tối đa bao nhiêu ký tự? | Không giới hạn ký tự được nhập. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
42 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Content | Có được nhập ký tự đặc biệt không? | Có. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018
43 | Thêm tin tức mới | HKS_ScreenDesign_VI | 1.0 | Content | Được nhập tối đa bao nhiêu ký tự? | Không giới hạn ký tự được nhập. |  |  | Thấp | 1.0.1 | Nguyễn Quang Trường | 13-12-2018 | 14-12-2018 | 14-12-2018

## NguyenTrongNhan
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
VII | Display General Infromation | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu nhập từ khóa tìm kiếm bằng 1 chuổi số hoặc kí tự đặc biệt được không | Được, người dùng có thể nhập bất cứ gì. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu nhập ở ô tìm kiếm mà không tìm được hình ảnh trong thư viện thì làm sao? | Nếu không hệ thống không tìm ra được kết quả thì hệ thống sẽ báo: "không tìm được kết quả". Và yêu cầu người dùng nhập từ khóa mới. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Khi nhập từ khóa tìm kiếm thì hệ thống sẽ tìm kiếm trong table nào trong cơ sở dữ liệu | Hệ thống sẽ tìm kiếm trong bảng Hình ảnh . | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Loại dữ liệu của "Nhập từ khóa tìm kiếm là gì" | Vì có thể có Unicode nên dùng nvarchar | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 2016-10-21
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu tìm kiếm theo thể loại thì hình ảnh sẻ được sắp xếp như thế nào | Nếu tìm kiếm theo thể loại thì hình ảnh sẽ được sắp xếp theo ngày và giờ. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu nhập từ khóa tìm kiếm và Drop down " được tải xuống nhiều nhất" thì sẽ như thế nào? ( không chọn drop down "Thể loại") | Hệ thống sẽ tìm kiếm dựa trên những yêu cầu của người dùng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu nhập từ khóa tìm kiếm và Drop down "Thể loại" thì sẽ như thế nào?( không chọn drop down " Được tải xuống nhiều nhất") | Hệ thống sẽ tìm kiếm dựa trên những yêu cầu của người dùng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung | Nếu chỉ chọn 2 Drop down " Được tải xuống nhiều nhất" và " Thể loại " mà không nhập từ khóa tìm kiếm có được không? | Được, hệ thống vẫn sẽ tìm theo các yêu cầu mà người dùng đã chọn | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan
| Detail Information | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A2 Xem thong tin chi tiet | Nếu chưa đăng nhập vẫn coi được view, like, lượt download. | Nếu chưa đăng nhập người dùng vẫn có thể coi được, tuy nhiên nếu bấm vào down, like thì hệ thống sẽ chuyển người dùng sang trang đăng nhập buộc người dùng đăng nhập mới sử dụng được chức năng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A2 Xem thong tin chi tiet | Nếu chưa đăng nhập vẫn bấm vào comment. | Nếu chưa đăng nhập hệ thống vẫn chuyển người dùng vào trang thông tin của ảnh đó vẫn coi được ảnh người comment nhưng chức năng comment vẫn bị người dùng đăng nhập mới được comment. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A2 Xem thong tin chi tiet | Button Share được chia sẻ ở những trang nào? | Share có thể chia sẻ ở trang G+, Facebook, Switer và có thể copy link | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2017 | 21-10-2017 | 21-10-2017
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A2 Xem thong tin chi tiet | Kiểu dữ liệu của Comment là gì? | Kiểu dữ kiệu comment là text. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2018
| Manage Attach Item In Labrary | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A3 Xem file dinh kem cua item trong thu vien | Nếu bấm vào Button dowload thì sẽ như thế nào? | Nếu bấm vào Button "Download file" thì hệ thống sẽ down toàn bộ file hình, nếu người dùng chỉ muốn down 1 hình mà mình thích thì rê chuột vào "List File ảnh" và chọn hình mình thích, sau cột ngày tháng năm sẽ có 1 dropdown click vào và chọn " Download". | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A3 Xem file dinh kem cua item trong thu vien | Những file có đuôi nào thì được Upload lên? | Những file có đuôi là .png, .step, .x_t, . rar,... | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Display Scientific Writing | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu nhập vào ô SEARCH bằng 1 chuổi số hoặc kí tự đặc biệt được không | Được, người dùng có thể nhập bất cứ gì. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu nhập ở ô tìm kiếm mà không tìm được bài viết trong thư viện thì làm sao? | Nếu không hệ thống không tìm ra được kết quả thì hệ thống sẽ báo: "không tìm được kết quả". Và yêu cầu người dùng nhập từ khóa mới. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.2.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Khi nhập từ khóa tìm kiếm thì hệ thống sẽ tìm kiếm trong table nào trong cơ sở dữ liệu | Hệ thống sẽ tìm kiếm trong bảng Bài viết . | Hoàn thành |  | Thấp | 1.2.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Loại dữ liệu của "Nhập từ khóa tìm kiếm" là gì ? | Vì có thể có Unicode nên dùng nvarchar | Hoàn thành |  | Thấp | 1.3.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu tìm kiếm theo thể loại thì hình ảnh sẻ được sắp xếp như thế nào | Nếu tìm kiếm theo thể loại thì bài viết sẽ được sắp xếp theo ngày và giờ mới nhất. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu nhập từ khóa vào SEARCH và Drop down " Tất cả" thì sẽ như thế nào? ( không chọn drop down "Loại bài viết") | Hệ thống sẽ tìm kiếm dựa trên những yêu cầu của người dùng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu nhập từ khóa tìm kiếm và Drop down "Loại bài viết" thì sẽ như thế nào?( không chọn drop down " Tất cả") | Hệ thống sẽ tìm kiếm dựa trên những yêu cầu của người dùng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian | Nếu chỉ chọn 2 Drop down "Tất cả" và " Loại bài viết " mà không nhập từ khóa tìm kiếm có được không? | Được, hệ thống vẫn sẽ tìm theo các yêu cầu mà người dùng đã chọn | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Detail of like, share, comment | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B2 B3 Xem chi tiet Like Share Comment | Kiểu dữ liệu của Comment là gì? | Kiểu dữ kiệu comment là text. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B2 B3 Xem chi tiet Like Share Comment | Làm sao để chỉnh sửa và xóa comment của mình? | Kế bên comment của mình sẽ có dropdown trong đó có bao gồm xóa và chỉnh sửa. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B2 B3 Xem chi tiet Like Share Comment | Nếu chưa đăng nhập vẫn coi được view, like, lượt download. | Nếu chưa đăng nhập nếu bấm vào down, like thì hệ thống sẽ chuyển người dùng sang trang đăng nhập buộc người dùng đăng nhập mới sử dụng được chức năng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B2 B3 Xem chi tiet Like Share Comment | Nếu người dùng click vào View, Like thì chuyện gì sẽ xảy ra? | Nếu người dùng click vào View, Like thì sẽ hiện ra những người đã bấm vào View và Like bao gồm thông tin của họ (lượt follow, avatar, nơi ở) và những tấm hình gần đây của họ. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Event for use | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Loại dữ liệu của "Search" là gì | Vì có thể có Unicode nên dùng nvarchar | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Hai ô "From"& "To" có để người dùng nhập vào ko? | Hai ô đó người dùng không nhập, người dùng dùng drop down để chọn ngày tháng năm. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Nếu người dùng nhập vào ô SEARCH và ô FROM thì sao? | Hệ thống sẽ tìm kiếm những event tương ứng từ ngày mà người dùng chỉ định. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Nếu người dùng nhập vào ô SEARCH và ô TO thì sao? | Hệ thống sẽ tìm kiếm những event tương ứng trước ngày mà người dùng chỉ định. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Nếu người dùng ko nhập ô SEARCH mà chỉ chon hai ô FROM và TO thôi thì có được không ? | Được, hệ thống sẽ chọn ra tất cả các event trong khoảng thời gian mà người dùng chọn | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien | Loại dữ liệu của "SEARCH" là gì ? | Vì có thể có Unicode nên dùng nvarchar | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Event Details | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Nếu chưa đăng nhập vẫn coi được view, like, lượt download. | Nếu chưa đăng nhập người dùng vẫn có thể coi được, tuy nhiên nếu bấm vào down, like thì hệ thống sẽ chuyển người dùng sang trang đăng nhập buộc người dùng đăng nhập mới sử dụng được chức năng | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Nếu chưa đăng nhập vẫn bấm vào comment. | Nếu chưa đăng nhập hệ thống vẫn chuyển người dùng vào trang thông tin của ảnh đó vẫn coi được ảnh người comment nhưng chức năng comment vẫn bị người dùng đăng nhập mới được comment. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Button Share được chia sẻ ở những trang nào? | Share có thể chia sẻ ở trang G+, Facebook, Switer và có thể copy link | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Kiểu dữ liệu của Comment là gì? | Kiểu dữ kiệu comment là text. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Nếu người dùng click vào View, Like thì chuyện gì sẽ xảy ra? | Nếu người dùng click vào View, Like thì sẽ hiện ra những người đã bấm vào View và Like bao gồm thông tin của họ (lượt follow, avatar, nơi ở) và những tấm hình gần đây của họ. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment | Làm sao để chỉnh sửa và xóa comment của mình? | Kế bên comment của mình sẽ có dropdown trong đó có bao gồm xóa và chỉnh sửa. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Upcoming Event | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D4 Hien thi chi tiet su kien | Nếu nhập ở ô search by key word không tìm được event thì làm sao? | Nếu không hệ thống không tìm ra được kết quả thì hệ thống sẽ báo: "không tìm được kết quả". Và yêu cầu người dùng nhập từ khóa mới. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D4 Hien thi chi tiet su kien | Loại dữ liệu của "SEARCH" là gì ? | Vì có thể có Unicode nên dùng nvarchar | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
VIII | Solid work | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke A1 A2 A3 Co cau Cam | Theo tôi thấy để cho người dùng nhập liệu vào vừa có số vừa có chữ như vậy có xảy ra liệu có ổn không? | Để giải quyết vấn đề này thì tôi nghĩ là chỉ được nhập số sẽ có 2 trường hợp xảy ra: 1 là nếu nhập số nguyên thì số sẽ tự động số thập phân có đuôi là ,00 ; 2 là nếu không nhập gì thì sẽ tự động chuyển về NOT | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke A1 A2 A3 Co cau Cam | Trong trường hợp người dùng không nhập đúng thì sao | Hệ thống sẽ báo lỗi " Nhập sai vui lòng nhập lại" và xóa đi các trường nhập sai những trường nhập đúng thì sẽ giữ lại. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke A1 A2 A3 Co cau Cam | Sau khi bấm khởi động lại thì các trường số nhập sẽ như thế nào? | Sau khi bấm khởi động lại các trường sẽ để trống. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke A1 A2 A3 Co cau Cam | Sau khi bấm chạy chương trình thì hình ảnh sẽ được hiển thị nhu thế nào? | Sau khi bấm chạy chương trình thì màn hình nhập liệu sẽ mờ xuống và hình ảnh giả lập sẻ hiện bên trên cho người dùng xem. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke A1 A2 A3 Co cau Cam | Có bắt buộc nhập hết tất cả các trường? | Không chỉ cần nhập các trường mà người dùng muốn. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Display CAM structure | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke B1 B2 B3 Co cau bon khau ban le | Theo tôi thấy thì các trường đều nhập số có thể nhập chữ hoặc kí tự được không? | Không chỉ được nhập số nguyên và số thập phân, nếu nhập sai thì sẽ báo đỏ thông báo: " Vui lòng chỉ nhập số " và xóa đi các trường nhập sai những trường nhập đúng thì sẽ giữ lại. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke B1 B2 B3 Co cau bon khau ban le | Sau khi bấm khởi động lại thì các trường số nhập sẽ như thế nào? | Sau khi bấm khởi động lại các trường sẽ để trống. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke B1 B2 B3 Co cau bon khau ban le | Sau khi bấm chạy chương trình thì hình ảnh sẽ được hiển thị nhu thế nào? | Sau khi bấm chạy chương trình thì màn hình nhập liệu sẽ mờ xuống và hình ảnh giả lập sẻ hiện bên trên cho người dùng xem. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Solid word | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke C1 C2 C3 Co cau tay quay con truot | Theo tôi thấy thì các trường đều nhập số có thể nhập chữ hoặc kí tự được không? | Không chỉ được nhập số nguyên và số thập phân, nếu nhập sai thì sẽ báo đỏ thông báo: " Vui lòng chỉ nhập số " và xóa đi các trường nhập sai những trường nhập đúng thì sẽ giữ lại. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke C1 C2 C3 Co cau tay quay con truot | Sau khi bấm khởi động lại thì các trường số nhập sẽ như thế nào? | Sau khi bấm khởi động lại các trường sẽ để trống. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke C1 C2 C3 Co cau tay quay con truot | Sau khi bấm chạy chương trình thì hình ảnh sẽ được hiển thị nhu thế nào? | Sau khi bấm chạy chương trình thì màn hình nhập liệu sẽ mờ xuống và hình ảnh giả lập sẻ hiện bên trên cho người dùng xem. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke C1 C2 C3 Co cau tay quay con truot | Có bắt buộc nhập hết tất cả các trường? | Không chỉ cần nhập các trường mà người dùng muốn. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Solid word | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke D1 D2 D3 Co cau Culit | Theo tôi thấy thì các trường đều nhập số có thể nhập chữ hoặc kí tự được không? | Không chỉ được nhập số nguyên và số thập phân, nếu nhập sai thì sẽ báo đỏ thông báo: " Vui lòng chỉ nhập số " và xóa đi các trường nhập sai những trường nhập đúng thì sẽ giữ lại. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke D1 D2 D3 Co cau Culit | Sau khi bấm khởi động lại thì các trường số nhập sẽ như thế nào? | Sau khi bấm khởi động lại các trường sẽ để trống. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke D1 D2 D3 Co cau Culit | Sau khi bấm chạy chương trình thì hình ảnh sẽ được hiển thị nhu thế nào? | Sau khi bấm chạy chương trình thì màn hình nhập liệu sẽ mờ xuống và hình ảnh giả lập sẻ hiện bên trên cho người dùng xem. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke D1 D2 D3 Co cau Culit | Có bắt buộc nhập hết tất cả các trường? | Không chỉ cần nhập các trường mà người dùng muốn. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| Solid word | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke E1 E2 E3 Co cau Man | Theo tôi thấy thì các trường đều nhập số có thể nhập chữ hoặc kí tự được không? | Không chỉ được nhập số nguyên và số thập phân, nếu nhập sai thì sẽ báo đỏ thông báo: " Vui lòng chỉ nhập số " và xóa đi các trường nhập sai những trường nhập đúng thì sẽ giữ lại. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke E1 E2 E3 Co cau Man | Sau khi bấm khởi động lại thì các trường số nhập sẽ như thế nào? | Sau khi bấm khởi động lại các trường sẽ để trống. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke E1 E2 E3 Co cau Man | Sau khi bấm chạy chương trình thì hình ảnh sẽ được hiển thị nhu thế nào? | Sau khi bấm chạy chương trình thì màn hình nhập liệu sẽ mờ xuống và hình ảnh giả lập sẻ hiện bên trên cho người dùng xem. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
|  | AB-SD_SRS | 1.0 | HKS_ScreenDesign_VIII. Cong cu ho tro thiet ke E1 E2 E3 Co cau Man | Có bắt buộc nhập hết tất cả các trường? | Không chỉ cần nhập các trường mà người dùng muốn. | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016

## NguyenThiThanhTam
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Nhập từ khóa kiểu dữ liệu là gì? | Kiểu dữ liệu là "text" và độ dài là 200 kí tự | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | list các danh sách thông tin xin việc được sắp xếp như thế nào? | List các danh sách được sắp xếp theo ngày cập nhập | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Khi nhập từ khóa mà không chọn 2 drop down "chọn ngành nghề" và "chọn tình thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có từ khóa liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Khi nhập từ khóa và nhập drop down "chọn ngành nghề" mà không chọn drop down "Chọn tỉnh thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có các từ khóa và ngành nghề có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Khi nhập từ khóa và nhập drop down "chọn tỉnh thành" mà không chọn drop down "Chọn ngành nghề" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có các từ khóa và tỉnh thành có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Khi chỉ chọn 2 drop down "chọn ngành nghề" và "Chọn tình thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có ngành nghề và tỉnh thành có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Liet ke thong tin xin viec.xlsx | Khi chọn "tìm kiếm nâng cao", nếu không chọn các drop down nào thì sẽ như thế nào? | Cũng như trên, việc chọn drop down nào để tìm kiếm thì sẽ hiển thị thông tin tìm kiếm đúng như mong muốn của người nhập. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Z Liet ke ung vien da nop don cho nha tuyen dung.xlsx | list các danh sách quản lý tin tuyển dụng được sắp xếp như thế nào? | List các danh sách được sắp xếp theo ngày cập nhập | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Z Liet ke ung vien da nop don cho nha tuyen dung.xlsx | List các danh sách ứng viên được sắp xếp như thế nào? | List các danh sách được sắp xếp theo ngày ứng tuyển | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - LK TT xin việc |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A1 Z Liet ke ung vien da nop don cho nha tuyen dung.xlsx | Từng ứng viên có khoảng trống bao nhiêu trong khoảng danh sách ứng viên | Từng ứng viên có khoảng trống cố định. Khi click vào "xem thêm" sẽ xổ ra dữ liệu của ứng viên đó | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
2 | TTTD - Xem chi tiết |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A2 Xem chi tiet.xlsx | form chữ là form như thế nào? | Các tiêu đề được in đậm, các chữ cho ứng viên nhập thì được viết bình thường, và kích thước chữ bằng nhau | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
3 | TTTD - Đăng TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A3 Dang thong tin tuyen dung.xlsx | Những thông tin có dấu sao nếu không điền vào có bị gì hay không? | Những thông tin chứa dấu sao nếu không điền khi nhấn submit thì sẽ không được lưu và bắt buộc phải nhập lại đầy đủ | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - Đăng TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A3 Dang thong tin tuyen dung.xlsx | Chọn ẩn tin thì ai là người được phép nhìn thấy thông tin đăng tuyển | Chỉ những người đăng tin, những người giới thiệu việc làm và những người có liên quan mới có thể nhìn thấy tin | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - Đăng TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A3 Dang thong tin tuyen dung.xlsx | độ dài của các trường điền text thì quy định kiểu dữ liệu và độ dài như thế nào? | Tùy thuộc vào mức độ của công ty yêu cầu. Hoặc có thể làm theo form có sẵn. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - Đăng TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A3 Dang thong tin tuyen dung.xlsx | "Thêm địa điểm" là có thuộc tính và kích thước như thế nào? | Sẽ được quy định thuộc tính rõ ràng. Thường là kiểu text. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTD - Đăng TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec A3 Dang thong tin tuyen dung.xlsx | "Thêm số điện thoại" là có thuộc tính và kiểu dữ liệu như thế nào? | Sẽ đươc quy định rõ ràng. Sdt không vượt quá bao nhiêu kí tự cho trước, và phải là số, bắt đầu bằng số 0. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
4 | TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Nhập từ khóa kiểu dữ liệu là gì? | Kiểu dữ liệu là "text" và độ dài là 200 kí tự | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | list các danh sách thông tin xin việc được sắp xếp như thế nào? | List các danh sách được sắp xếp theo hạn nộp | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Khi nhập từ khóa mà không chọn 2 drop down "chọn ngành nghề" và "chọn tình thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có từ khóa liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Khi nhập từ khóa và nhập drop down "chọn ngành nghề" mà không chọn drop down "Chọn tỉnh thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có các từ khóa và ngành nghề có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Khi nhập từ khóa và nhập drop down "chọn tỉnh thành" mà không chọn drop down "Chọn ngành nghề" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có các từ khóa và tỉnh thành có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Khi chỉ chọn 2 drop down "chọn ngành nghề" và "Chọn tình thành" thì như thế nào? | Sẽ hiển thị ra các list mà có ngành nghề và tỉnh thành có liên quan | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Liet ke thong tin tuyen dung.xlsx | Khi chọn "tìm kiếm nâng cao", nếu không chọn các drop down nào thì sẽ như thế nào? | Cũng như trên, việc chọn drop down nào để tìm kiếm thì sẽ hiển thị thông tin tìm kiếm đúng như mong muốn của người nhập. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Z Liet ke nha tuyen dung da xem ho so cua ung vien.xlsx | List các nhà tuyển dụng đã xem hồ sơ ứng tuyển được sắp xếp như thế nào? | List các danh sách được sắp xếp theo ngày, giờ xem hồ sơ. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - LK TT Tdung |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B1 Z Liet ke nha tuyen dung da xem ho so cua ung vien.xlsx | Danh sách phân trang, có bao nhiêu nhà tuyển dụng được sắp sếp trên 1 trang | Có 5 nhà tuyển dụng sẽ được đặt trong 1 trang. Nếu hơn 5 sẽ tự động chuyển sang trang sau. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
5 | TTTV - Xem chi tiết |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_IX.Tim viec B2 Xem chi tiet.xlsx | Nút like và nút share thì sẽ like và share đi đâu? | Like và share nút xanh đậm thì sẽ được chia sẻ lên facebook, còn nút share màu xanh lợt sẽ được share lên zing | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
6 | TTTV - Đăng TT xin việc |  | 1.0 | https://viectotnhat.com/nguoi-tim-viec/tao-ho-so | Hồ sơ yêu cầu như thế nào? | Yêu cầu viết Tiếng Việt có dấu, không viết chữ in hoa (trừ chữ cái đầu câu). Các hồ sơ không đúng quy định, không đạt chất lượng, nội dung không nghiêm túc sẽ bị xóa không cần báo trước. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - Đăng TT xin việc |  | 1.0 | https://viectotnhat.com/nguoi-tim-viec/tao-ho-so | Các trường text có dấu sao trừ trường số điện thoại thì nhập như thế nào? | Yêu cầu nhập phải lớn hơn hoặc bằng 5 ký tự. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - Đăng TT xin việc |  | 1.0 | https://viectotnhat.com/nguoi-tim-viec/tao-ho-so | Trường số điện thoại thì nhập như thế nào? | Số điện thoại chỉ nhập 10 số hoặc 11 số. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - Đăng TT xin việc |  | 1.0 | https://viectotnhat.com/nguoi-tim-viec/tao-ho-so | Các thông tin không bắt buộc mà có dấu sao không điền có được không? | Không điền cũng được, Nhưng nếu đã nhập thì cũng phải tuân thủ như bắt buộc. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
| TTTV - Đăng TT xin việc |  | 1.0 | https://viectotnhat.com/nguoi-tim-viec/tao-ho-so | Các trường bắt buộc không điền có được không? | Không điền sẽ thông báo lỗi, tùy vào khu vực không điền. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-12
7 | LL - Form Nhập TTLL |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Những trường dấu sao không điền có được không? | Không điền sẽ thông báo lỗi, tùy vào khu vực không điền. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| LL - Form Nhập TTLL |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Trường số điện thoại thì nhập như thế nào? | Số điện thoại chỉ nhập 10 số hoặc 11 số. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| LL - Form Nhập TTLL |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Trường email phải nhập như thế nào? | Email phải nhập có @, định dang email rõ ràng. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| LL - Form Nhập TTLL |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Nếu tệp tin đính kèm trên 50MB thì sao? | Các tệp đó sẽ không được tải lên. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
8 | GY - Form nhập liệu GY |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Những trường dấu sao không điền có được không? | Không điền sẽ thông báo lỗi, tùy vào khu vực không điền. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| GY - Form nhập liệu GY |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Trường số điện thoại có định dạng như thế nào? | Số điện thoại chỉ nhập 10 số hoặc 11 số. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| GY - Form nhập liệu GY |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Trường email có định dạng như thế nào? | Email phải nhập có @, định dang email rõ ràng. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| GY - Form nhập liệu GY |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | Nếu tệp tin đính kèm trên 50MB thì sao? | Các tệp đó sẽ không được tải lên. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
9 | Chat - web chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A1 Web chat voi nguoi ho tro ky thuat.xlsx | Quy định form chữ và số lượng chữ như thế nào? | Dùng form chữ mặc định, có thể viết hoa viết thường. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - web chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A1 Web chat voi nguoi ho tro ky thuat.xlsx | Các nội dung không liên quan đến việc liên hệ, và có ý xúc phạm thì có bị đánh dấu sao không? | Hệ thống sẽ nhân nhiện các từ được lập trình sẵn và sẽ đánh dấu sao nếu có xuất hiện các từ đó. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - web chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A1 Web chat voi nguoi ho tro ky thuat.xlsx | Tệp tải lên có quy định kích thước không? | Có, quy định nhỏ hơn 50 MB. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - web chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A1 Web chat voi nguoi ho tro ky thuat.xlsx | Có trường hợp nào bấm send mà không gửi hay không? | Có, Nếu trong phần chát mà bạn không nhập bất kì ký tự nào hoặc tệp nào thì khi bấm send sẽ không có gì hiện ra. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
10 | Chat - phone chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Quy định form chữ và số lượng chữ như thế nào? | Dùng form chữ mặc định, có thể viết hoa viết thường. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - phone chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Các nội dung không liên quan đến việc liên hệ, và có ý xúc phạm thì có bị đánh dấu sao không? | Hệ thống sẽ nhân nhiện các từ được lập trình sẵn và sẽ đánh dấu sao nếu có xuất hiện các từ đó. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - phone chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Khi bấm gọi, có trường hợp nào không gọi được hay không? | Có, khi người bên kia không có tín hiệu. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| Chat - phone chat với người HTKT |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Có trường hợp nào bấm send mà không gửi hay không? | Có, Nếu trong phần chát mà bạn không nhập bất kì ký tự nào hoặc tệp nào thì khi bấm send sẽ không có gì hiện ra. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
11 | Streaming - Người dùng streaming trong lúc chát |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Khi streaming, có trường hợp nào không kết nối được hay không? | Có, khi người bên kia không có tín hiệu. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
12 | Streaming - Người hỗ trợ kỹ thuật streaming trong lúc chát |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XI. Ho tro ky thuat A2 PhoneApp chát với nhân viên kỹ thuật.xlsx | Khi streaming, có trường hợp nào không kết nối được hay không? | Có, khi người bên kia không có tín hiệu. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
13 | ĐN bằng KM - ĐN bằng acc của các HT khác |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Khi đăng nhập bằng account của hệ thống khác, thì sẽ lấy những thông tin gì? | Sẽ lấy thông tin đã đăng kí của hệ thống khác đó, để đăng nhập vào hệ thống này. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
14 | ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Các trường trong trang register để trống có được không? | Không được, các trường này là bắt buộc, nếu 1 trong số các trường đó để trống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Trường full name có form định dạng như thế nào? | Sẽ nhập tối thiểu 5 kí tự. Các chữ cái đầu phải viết hoa. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Trường user name có định dạng form như thế nào? | Nhập email của người dùng (phải có @) Hoặc nhập số điện thoại người dùng ( Số điện thoại chỉ nhập 10 số hoặc 11 số). | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Trường password có form định dạng như thế nào? | Phải nhập ít nhất 6 kí tự (Bao gồm chữ hoa, chữ thường và số). | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Trường confirm password có form định dạng như thế nào? | Phải nhập giống trường password. Nếu nhập sai thì sẽ báo lỗi ngay và yêu cầu nhập lại. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Trường email có định dạng như thế nào? | Email phải nhập có @, định dang email rõ ràng. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Các trường trong trang profile để trống có được không? | Không được, các trường này là bắt buộc, nếu 1 trong số các trường đó để trống sẽ báo lỗi và yêu cầu nhập lại. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | các trường trong trang profile có định dạng form như thế nào? | Các trường có định dạng giống như trong trang register đã đăng kí bên trên | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
| ĐN bằng KM - ĐN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | File được tải lên làm avatar có kích thước là bao nhiêu? | Có kích thước nhỏ hơn 50MB. Nếu kích thước lớn hơn 50MB thì sẽ thông báo lỗi và yêu cầu tải file khác lên. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13
15 | ĐN bằng KM - XN bằng cách nhận diện khuôn mặt |  | 1.0 | HKS_ScreenDesign_XII. Xac thuc nang cao A1 A2 A3 Dang nhap bang khuon mat.xlsx | Nếu đổi password bằng webcam mà khuôn mặt khác với password cũ thì sẽ như thế nào? | Sẽ không cho đổi password bằng webcam. Vì không nhận diện được gương mặt. | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-13

## Student Name 5
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11